## Hoja1
Nombre actividad | Fecha inicio | Duración en días | Fecha fin
Aprendizaje en JavaCC | 2023-09-01 | 40 | 2023-10-11
Aplicación de JavaCC en prácticas de PIAT | 2023-09-20 | 50 | 2023-11-09
Generación de Documentación | 2023-10-30 | 30 | 2023-11-29
Revisión y mejora de Documentación | 2023-12-15 | 30 | 2024-01-14
Preparación de la presentación del TFG | 2023-12-14 | 20 | 2024-01-03
Evaluación y validación del proyecto | 2017-07-22 | 4 | 2017-07-26
| Inicio proyecto | 45170
| Fin proyecto | 45342
Formulas:
Fecha fin = [Fecha inicio]+[Duración en días]